蓝山县2019年珠江防护林工程实施方案

根据《湖南省发展和改革委员会 湖南省林业厅关于下达湖南省重点防护林工程2019年中央预算内投资计划的通知》（湘发改投资〔2019〕264号）精神，现结合我县实际情况，制定本方案。

一、任务规模

蓝山县2019年珠江防护林工程人工造林任务为2000亩,资金100万元。

二、申报事项

（一）申报条件

按照科学规划、突出重点、相对集中连片的原则，优先安排高速公路、重要国省道通道沿线，县城、主要景区周边和湘江源头、舜水、钟水、俊水及珠江流域等生态区位重要地区的水源涵养林、水土保持林建设。

人工造林的地块，不能与退耕还林、造林补贴及生态公益林等其它林业工程地块重叠。

2019年冬至2020年春采用良种苗木，在林地权属明确（有林权证或造林承包合同）的宜林荒山荒地进行人工营造林（乔木林必须针阔混交比30%以上），造林成活率在85%以上，连片面积不小于10亩的国有林场、村集体、林业职工（含林区人员，下同）、农民专业合作社和农民等造林主体。

1.水源涵养林应选择适应性广、抗逆性强、有利于形成具有较大容水量和透水性的地被凋落物层、生长稳定且抗性强的乔木树种，并宜选择耐阴性较强的中、小乔木，以配置多层混交结构森林。

2.水土保持林应选择适应性强、根系发达、固土力强、耐瘠薄、抗干旱的乔木和灌木树种。

（二）补助标准及资金补助范围

补助标准：人工造林每亩补助500元。

补助范围：对造林主体造林所需费用的一次性补助。

（三）申报及管理程序

实施主体向林业站申报→林业站复核实施地块条件并做出初审→造林股统筹审核并做出预安排→县林业局分管领导初审→县林业局局长审定→造林股按计划做出作业设计→实施主体按作业计划施工→县林业局会同县财政局验收→县林业局公示合格小班验收结果→县财政局下发合格小班补助资金。

（四）验收办法

县林业局及时组织检查验收，并以此为依据，按照财务管理相关规定及时兑现补助资金。验收标准按照《造林技术规程》（GB/T 15776-2016）文件执行。

（五）资金发放方法

支付农民、林场职工的补助资金采取财政“一卡通”的资金支付方式；支付国有林场、农民专业合作社的补助资金通过转账方式；支付村集体的补助资金采取“村账乡管”的资金支付方式。

（六）申报时间及申报资料

1. 申报时间：2019年5月10日～2019年9月30日。

2. 申报资料：蓝山县2019年珠江防护林工程申报表。

2019年9月30日前将申报表纸质材料(包括相关附件)签字后交林业站。

三、项目实施时间安排

（一）申请阶段。2019年5月10日～2019年9月30日，林农提出申请阶段。

（二）调查设计阶段。2019年10月，由有资质的设计单位按技术规程实地核实并编制《蓝山县重点防护林工程2019年中央预算内投资珠江防护林项目作业设计说明书》。

（三）实施阶段。2019年11月～2020年9月完成人工造林建设工作。

（四）验收阶段。2020年10月。组织由县林业局会同县财政局组成的检查验收组，完成对实施主体的地块进行检查验收。

（五）资金发放阶段。2020年12月。验收合格的兑现国家补助资金；验收不合格的，暂不兑现国家补助资金，待完成整改后，由造林业主提交书面验收申请书，经验收合格的兑现国家补助资金，仍验收不合格的，取消其补助资格，并根据实际情况作出相应调整。

四、资金使用

本次防护林工程2019年中央预算内投资资金100万元，用于造林主体的建设补贴。

五、工作要求

林业站技术人员要按照时间要求和作业设计规定，督促实施主体及时做好项目建设，确保工程任务按时按质完成；造林股要抓好项目的组织实施和指导工作，严把技术关；财务部门要做好项目资金的跟踪和监督工作，确保资金使用安全；其他有关部门要做好协调配合，确保项目实施好，出成效。

附件：蓝山县2019年珠防林工程人工造林项目申请表

蓝山县林业局

2019年5月20日

附件

蓝山县2019年珠防林工程人工造林项目申请表

备注:本表附件为林权证(林地经营流转合同)、身份证、粮食直补存折复印件及万分之一地形图。