## 农村公路三路建设
2024年蓝山县农村公路提质改造建设项目进度表
填报单位：蓝山县交通运输局 | [15 empty] | 填报日期：2024年12月20日
序号 | 市州 | 县市区 | 乡镇 | 项目名称 | 路线编码 | 起讫桩号 |  | 规划里程（公里） | 本月完成里程 （公里） |  | 本年 完成 里程 （公里） | 本月完成投资 （万元） |  | 本月完成 总投资 （万元） | 本年累计 完成投资 （万元） | 中央投资 （万元） | 省投资 (万元) | 县区配 套资金 （万元） | 备注
[6 empty] | 起点 | 终点 |  | 水泥路 | 路基 |  | 水泥路 | 路基
蓝山县合计 | [7 empty] | 80.896 | 2.5 | 2.5 | 44.716 | 1250 | 250 | 1500 | 6062.165 | 1932.16 | 334.45 | 3795.555
乡镇通三级公路小计 | [7 empty] | 30.591 | 2.5 | 2.5 | 3.211 | 1250 | 250 | 1500 | 1926.6 | 706.42 | 64.22 | 1155.96
1 | 永州市 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | 蓝山县塔峰镇至浆洞公路 | X248431127 | 0 | 26.711 | 26.711 |  |  | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 426.6 | 156.42 | 14.22 | 255.96
2 | 永州市 | 蓝山县 | 太平圩镇 | 太平圩镇通三级公路 | C999431127 | 0 | 3.88 | 3.88 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1250 | 250 | 1500 | 1500 | 550 | 50 | 900
旅游资源产业路小计 | [7 empty] | 21.341 | 0 | 0 | 12.541 | 0 | 0 | 0 | 1818.445 | 501.64 | 125.41 | 1191.395
1 | 永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 百叠岭通景公路（一期） | C802431127 | 0 | 12.147 | 12.147 | 0 | 0 | 12.147 | 0 | 0 | 0 | 1761.315 | 485.88 | 121.47 | 1153.965
2 | 永州市 | 蓝山县 | 土市镇 | 土市新村红色通景公路 | X112431127 | 0 | 9.194 | 9.194 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 57.13 | 15.76 | 3.94 | 37.43 | 2023年完成8.8公里
新村与撤并村便捷连通路小计 | [7 empty] | 28.964 | 0 | 0 | 28.964 | 0 | 0 | 0 | 2317.12 | 724.1 | 144.82 | 1448.2
1 | 永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 水口至马鞍岭连接路 | C78C431127 | 0 | 4.005 | 4.005 | 0 | 0 | 4.005 | 0 | 0 | 0 | 320.4 | 100.125 | 20.025 | 200.25
2 | 永州市 | 蓝山县 | 土市镇 | 四村至广坪岭连接路 | C88C431127 | 0 | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 49 | 9.8 | 98
3 | 永州市 | 蓝山县 | 新圩镇 | 水冲至同乐连接路 | C75C431127 | 0 | 1.81 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 144.8 | 45.25 | 9.05 | 90.5
4 | 永州市 | 蓝山县 | 太平圩镇 | 石磳至大洞连接路 | C80C431127 | 0 | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 273.6 | 85.5 | 17.1 | 171
5 | 永州市 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | 潘星至邓家坪连接路 | C70C431127 | 0 | 1.706 | 1.706 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 136.48 | 42.65 | 8.53 | 85.3
6 | 永州市 | 蓝山县 | 楠市镇 | 甘雾亭至广车连接路 | C66C431127 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.25 | 6.25 | 62.5
7 | 永州市 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | 史家至东山连接路 | C74C431127 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 355.2 | 111 | 22.2 | 222
8 | 永州市 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | 绿源村至早禾村连接路 | C72C431127 | 0 | 3.79 | 3.79 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 303.2 | 94.75 | 18.95 | 189.5
9 | 永州市 | 蓝山县 | 毛俊镇 | 归龙之西海连接路 | C68C431127 | 0 | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 49 | 9.8 | 98
10 | 永州市 | 蓝山县 | 所城镇 | 上江洞至果木冲连接路 | C83C431127 | 0 | 2.47 | 2.47 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 197.6 | 61.75 | 12.35 | 123.5
11 | 永州市 | 蓝山县 | 所城镇 | 青布至大平连接路 | C77C431127 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 27.5 | 5.5 | 55
12 | 永州市 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | 东毛山至大山背连接路 | C55C431127 | 0 | 1.053 | 1.053 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 84.24 | 26.325 | 5.265 | 52.65

## 安防工程
2024年蓝山县农村公路安防工程建设进度表
填报单位：蓝山县交通运输局 | [12 empty] | 填报日期：2024年12月20日
序号 | 行政区划 | 乡镇名称 | 路线编码 | 路线名称 | 隐患里程 | 计划总投资(万元) | 建设规模 | [5 empty] | 投资计划 |  |  |  | 备注
[7 empty] | 反光镜（个） | 警示墩（个） | 防护栏（米） | 防撞墙(平方米) | 标线 (平方米) | 标志牌（个） | 合计 | 中央投资 | 省配套 | 地方配套
合 计 |  |  |  |  | 156.071 | 3121.36 | 606 | 1597.64 | 99160 | 0 | 44718.41 | 1364 | 3121.42 | 936.426 | 468.213 | 1716.781
1 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C001431127 | S354至东村 | 0.26 | 5.2 | 1 | 4 | 156 |  | 351.3 | 3 | 5.2 | 1.56 | 0.78 | 2.86 | 第一批
2 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C004431127 | S354至西外 | 0.2 | 4 | 1 | 4 | 120 |  | 147.6 | 2 | 4 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 第一批
3 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C005431127 | S912至和平 | 0.2 | 4 | 1 | 4 | 120 |  | 102.9 | 2 | 4 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 第一批
4 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C006431127 | S354至新民 | 1.02 | 20.34 | 5 | 8 | 610 |  | 560.1 | 10 | 20.4 | 6.12 | 3.06 | 11.22 | 第一批
5 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C007431127 | 城关至塔峰 | 0.58 | 11.6 | 3 | 4 | 348 |  | 342.6 | 6 | 11.6 | 3.48 | 1.74 | 6.38 | 第一批
6 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C015431127 | S232至洪田 | 0.42 | 8.4 | 2 | 4 | 252 |  | 126 | 4 | 8.4 | 2.52 | 1.26 | 4.62 | 第一批
7 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C01A431127 | 湘粤路至西南村 | 0.58 | 11.6 | 3 | 4 | 348 |  | 423 | 6 | 11.6 | 3.48 | 1.74 | 6.38 | 第一批
8 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C037431127 | 竹市至五坊塘 | 0.21 | 4.2 | 1 | 4 | 126 |  | 308.4 | 2 | 4.2 | 1.26 | 0.63 | 2.31 | 第一批
9 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C05A431127 | S912至万山 | 0.07 | 1.4 | 0 | 4 | 42 |  | 223.5 | 1 | 1.4 | 0.42 | 0.21 | 0.77 | 第一批
10 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C060431127 | S912至石毫尾 | 0.08 | 1.6 | 0 | 4 | 48 |  | 99.9 | 1 | 1.6 | 0.48 | 0.24 | 0.88 | 第一批
11 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C074431127 | S232至火市 | 0.04 | 0.8 | 0 | 4 | 24 |  | 69.3 | 1 | 0.8 | 0.24 | 0.12 | 0.44 | 第一批
12 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C088431127 | 罗家至牛路脚 | 0.1 | 2 | 1 | 4 | 60 |  | 450.9 | 1 | 2 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 第一批
13 | 蓝山县 | 楠市镇 | C100431127 | S351至楠市 | 0.07 | 1.4 | 0 | 4 | 42 |  | 361.2 | 1 | 1.4 | 0.42 | 0.21 | 0.77 | 第一批
14 | 蓝山县 | 楠市镇 | C101431127 | S351至朱家坪 | 1.18 | 23.6 | 6 | 8 | 708 |  | 478.8 | 12 | 23.6 | 7.08 | 3.54 | 12.98 | 第一批
15 | 蓝山县 | 楠市镇 | C102431127 | S351至曾德合 | 0.49 | 9.8 | 2 | 8 | 294 |  | 362.1 | 5 | 9.8 | 2.94 | 1.47 | 5.39 | 第一批
16 | 蓝山县 | 楠市镇 | C103431127 | S351至黄均德 | 0.11 | 2.2 | 1 | 4 | 66 |  | 172.2 | 1 | 2.2 | 0.66 | 0.33 | 1.21 | 第一批
17 | 蓝山县 | 楠市镇 | C104431127 | S351至文顺 | 0.54 | 10.8 | 3 | 8 | 324 |  | 251.4 | 5 | 10.8 | 3.24 | 1.62 | 5.94 | 第一批
18 | 蓝山县 | 楠市镇 | C106431127 | S351至上下村 | 1.54 | 30.8 | 8 | 12 | 924 |  | 988.2 | 15 | 30.8 | 9.24 | 4.62 | 16.94 | 第一批
19 | 蓝山县 | 楠市镇 | C107431127 | S231至白竹塘 | 0.44 | 8.8 | 2 | 4 | 264 |  | 687.6 | 4 | 8.8 | 2.64 | 1.32 | 4.84 | 第一批
20 | 蓝山县 | 楠市镇 | C108431127 | S231至肖家岭 | 0.89 | 17.8 | 4 | 8 | 534 |  | 509.1 | 9 | 17.8 | 5.34 | 2.67 | 9.79 | 第一批
21 | 蓝山县 | 楠市镇 | C113431127 | Y164至蓝后 | 0.25 | 5 | 1 | 4 | 150 |  | 625.5 | 3 | 5 | 1.5 | 0.75 | 2.75 | 第一批
22 | 蓝山县 | 楠市镇 | C114431127 | S231至下洞 | 0.66 | 13.2 | 3 | 8 | 396 |  | 542.4 | 7 | 13.2 | 3.96 | 1.98 | 7.26 | 第一批
23 | 蓝山县 | 楠市镇 | C219431127 | Y084至福兴小学 | 0.65 | 13 | 3 | 8 | 390 |  | 293.1 | 7 | 13 | 3.9 | 1.95 | 7.15 | 第一批
24 | 蓝山县 | 楠市镇 | C224431127 | 曾德合至梁家 | 0.03 | 0.6 | 0 | 4 | 18 |  | 37.5 | 1 | 0.6 | 0.18 | 0.09 | 0.33 | 第一批
25 | 蓝山县 | 楠市镇 | C226431127 | Y164至环莲 | 0.055 | 1.1 | 0 | 4 | 33 |  | 97.8 | 1 | 1.1 | 0.33 | 0.165 | 0.605 | 第一批
26 | 蓝山县 | 楠市镇 | C228431127 | 楠市至镇西居委会 | 0.08 | 1.6 | 0 | 4 | 48 |  | 45.9 | 1 | 1.6 | 0.48 | 0.24 | 0.88 | 第一批
27 | 蓝山县 | 楠市镇 | C367431127 | S351至上下村 | 0.08 | 1.6 | 0 | 4 | 48 |  | 255.6 | 1 | 1.6 | 0.48 | 0.24 | 0.88 | 第一批
28 | 蓝山县 | 楠市镇 | C375431127 | 正市至盘石 | 0.241 | 4.82 | 1 | 4 | 146 |  | 453 | 2 | 4.82 | 1.446 | 0.723 | 2.651 | 第一批
29 | 蓝山县 | 楠市镇 | C385431127 | 楠市-宁远老村 | 1.82 | 36.4 | 9 | 16 | 1092 |  | 845.1 | 18 | 36.4 | 10.92 | 5.46 | 20.02 | 第一批
30 | 蓝山县 | 楠市镇 | C77A431127 | Y526至大泉 | 0.41 | 8.2 | 2 | 4 | 246 |  | 218.1 | 4 | 8.2 | 2.46 | 1.23 | 4.51 | 第一批
31 | 蓝山县 | 楠市镇 | C996431127 | 白竹塘-宁远冷水 | 1.555 | 31.1 | 8 | 12.44 | 933 |  | 634.5 | 16 | 31.1 | 9.33 | 4.665 | 17.105 | 第一批
100 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C087431127 | 牛栏塘至马山下 | 0.32 | 6.4 | 1 | 4 | 80 |  | 96 | 3 | 6.4 | 1.92 | 0.96 | 3.52 | 第二批
13 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | C098431127 | S912至小泉 | 0.12 | 2.4 | 1 | 4 | 72 |  | 360.3 | 1 | 2.4 | 0.72 | 0.36 | 1.32 | 第一批
101 | 蓝山县 | 楠市镇 | C105431127 | S351至砠下 | 0.88 | 17.6 | 2 | 8 | 240 |  | 564 | 8 | 17.6 | 5.28 | 2.64 | 9.68 | 第二批
22 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C110431127 | S351至大元里 | 0.12 | 2.4 | 1 | 4 | 72 |  | 80.7 | 1 | 2.4 | 0.72 | 0.36 | 1.32 | 第一批
23 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C111431127 | 三美塘至近江 | 0.4 | 8 | 2 | 4 | 240 |  | 318.3 | 4 | 8 | 2.4 | 1.2 | 4.4 | 第一批
102 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C112431127 | S912至信卿 | 0.26 | 5.2 | 1 | 4 | 40 |  | 78 | 2 | 5.2 | 1.56 | 0.78 | 2.86 | 第二批
103 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C115431127 | 李子荣至史家 | 0.44 | 8.8 | 1 | 4 | 120 |  | 132 | 4 | 8.8 | 2.64 | 1.32 | 4.84 | 第二批
104 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C116431127 | 竹市至廖家园 | 0.22 | 4.4 | 1 | 4 | 40 |  | 66 | 2 | 4.4 | 1.32 | 0.66 | 2.42 | 第二批
105 | 蓝山县 | 楠市镇 | C117431127 | Y164至芹菜 | 0.4 | 8 | 2 | 4 | 60 |  | 240 | 4 | 8 | 2.4 | 1.2 | 4.4 | 第二批
106 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C118431127 | 大富头至大富头小学 | 0.1 | 2 | 1 | 4 | 40 |  | 30 | 1 | 2 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 第二批
107 | 蓝山县 | 楠市镇 | C119431127 | 芹菜至小仙桥 | 0.25 | 5 | 1 | 4 | 40 |  | 120 | 2 | 5 | 1.5 | 0.75 | 2.75 | 第二批
108 | 蓝山县 | 楠市镇 | C120431127 | 盘石至盘石小学 | 0.1 | 2 | 1 | 4 | 28 |  | 59 | 1 | 2 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 第二批
109 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C121431127 | 成家村至上村 | 0.25 | 5 | 1 | 4 | 40 |  | 75 | 2 | 5 | 1.5 | 0.75 | 2.75 | 第二批
110 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C122431127 | 塘复至上丰家 | 0.1 | 2 | 1 | 4 | 28 |  | 30 | 1 | 2 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 第二批
111 | 蓝山县 | 所城镇 | C135431127 | 村部-村部 | 2.35 | 47 | 7 | 16 | 480 |  | 705 | 23 | 47 | 14.1 | 7.05 | 25.85 | 第二批
26 | 蓝山县 | 所城镇 | C136431127 | 长铺至冷水塘 | 0.39 | 7.8 | 2 | 4 | 234 |  | 178.5 | 4 | 7.8 | 2.34 | 1.17 | 4.29 | 第一批
27 | 蓝山县 | 所城镇 | C137431127 | X114至高良头 | 0.8 | 16 | 4 | 8 | 480 |  | 376.5 | 8 | 16 | 4.8 | 2.4 | 8.8 | 第一批
112 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C138431127 | Y165至黄泥井工区 | 0.1 | 2 | 1 | 4 | 28 |  | 30 | 1 | 2 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 第二批
28 | 蓝山县 | 所城镇 | C139431127 | S231至枧下 | 1.5 | 30 | 8 | 12 | 900 |  | 656.7 | 15 | 30 | 9 | 4.5 | 16.5 | 第一批
29 | 蓝山县 | 所城镇 | C13A431127 | S231至山田 | 0.4 | 8 | 2 | 4 | 240 |  | 222 | 4 | 8 | 2.4 | 1.2 | 4.4 | 第一批
113 | 蓝山县 | 所城镇 | C140431127 | S912至长铺 | 0.35 | 7 | 2 | 4 | 240 |  | 105 | 3 | 7 | 2.1 | 1.05 | 3.85 | 第二批
114 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C141431127 | Y374至刘景福 | 0.31 | 6.2 | 1 | 4 | 80 |  | 93 | 3 | 6.2 | 1.86 | 0.93 | 3.41 | 第二批
115 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C143431127 | Y617至荷叶塘 | 0.22 | 4.4 | 1 | 4 | 40 |  | 66 | 2 | 4.4 | 1.32 | 0.66 | 2.42 | 第二批
116 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C144431127 | 竹市至竹市居委会 | 0.05 | 1 | 1 | 4 | 28 |  | 15 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.55 | 第二批
117 | 蓝山县 | 所城镇 | C145431127 | Y166至岩口 | 1.27 | 25.4 | 4 | 12 | 480 |  | 381 | 12 | 25.4 | 7.62 | 3.81 | 13.97 | 第二批
118 | 蓝山县 | 所城镇 | C147431127 | 岩口至麻子塘 | 1.28 | 25.6 | 4 | 12 | 480 |  | 384 | 12 | 25.6 | 7.68 | 3.84 | 14.08 | 第二批
119 | 蓝山县 | 所城镇 | C148431127 | S231至上洞 | 0.3 | 6 | 1 | 4 | 120 |  | 90 | 3 | 6 | 1.8 | 0.9 | 3.3 | 第二批
30 | 蓝山县 | 所城镇 | C149431127 | S231至木桐岭 | 1.2 | 24 | 6 | 12 | 720 |  | 361.5 | 12 | 24 | 7.2 | 3.6 | 13.2 | 第一批
31 | 蓝山县 | 所城镇 | C14C431127 | S231至上洞 | 0.04 | 0.8 | 1 | 4 | 24 |  | 232.2 | 1 | 0.8 | 0.24 | 0.12 | 0.44 | 第一批
32 | 蓝山县 | 毛俊镇 | C150431127 | S107至俊溪三组 | 0.04 | 0.8 | 1 | 4 | 24 |  | 43.2 | 1 | 0.8 | 0.24 | 0.12 | 0.44 | 第一批
33 | 蓝山县 | 所城镇 | C153431127 | S231至联营 | 0.434 | 8.68 | 2 | 4 | 260 |  | 136.2 | 4 | 8.68 | 2.604 | 1.302 | 4.774 | 第一批
120 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C154431127 | C089至雷家岭小学 | 0.43 | 8.6 | 2 | 8 | 40 |  | 129 | 4 | 8.6 | 2.58 | 1.29 | 4.73 | 第二批
34 | 蓝山县 | 所城镇 | C155431127 | S231至林布 | 0.6 | 12 | 3 | 8 | 360 |  | 306 | 6 | 12 | 3.6 | 1.8 | 6.6 | 第一批
121 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C156431127 | 牛路脚至中罗家 | 0.15 | 3 | 1 | 4 | 28 |  | 45 | 1 | 3 | 0.9 | 0.45 | 1.65 | 第二批
122 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C157431127 | 社下至三组 | 0.23 | 4.6 | 1 | 4 | 28 |  | 69 | 2 | 4.6 | 1.38 | 0.69 | 2.53 | 第二批
35 | 蓝山县 | 毛俊镇 | C160431127 | 俊溪至镇东居委会 | 0.04 | 0.8 | 1 | 4 | 24 |  | 169.5 | 1 | 0.8 | 0.24 | 0.12 | 0.44 | 第一批
36 | 蓝山县 | 毛俊镇 | C176431127 | 俊溪至镇西居委会 | 0.06 | 1.2 | 1 | 4 | 36 |  | 43.5 | 1 | 1.2 | 0.36 | 0.18 | 0.66 | 第一批
39 | 蓝山县 | 毛俊镇 | C191431127 | 尚屏至禾家田 | 0.04 | 0.8 | 1 | 4 | 24 |  | 107.4 | 1 | 0.8 | 0.24 | 0.12 | 0.44 | 第一批
40 | 蓝山县 | 毛俊镇 | C192431127 | S107至井头 | 0.09 | 1.8 | 1 | 4 | 54 |  | 143.1 | 1 | 1.8 | 0.54 | 0.27 | 0.99 | 第一批
149 | 蓝山县 | 楠市镇 | C214431127 | 朱家坪至杨家 | 0.36 | 7.2 | 2 | 4 | 28 |  | 130 | 3 | 7.2 | 2.16 | 1.08 | 3.96 | 第二批
150 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | C217431127 | Y614至茶山 | 3.1 | 62 |  | 8 | 2553 |  | 237 | 14 | 62 | 18.6 | 9.3 | 34.1 | 第二批
42 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | C223431127 | S354至甲背岭 | 1.75 | 35 | 9 | 16 | 1050 |  | 596.1 | 18 | 35 | 10.5 | 5.25 | 19.25 | 第一批
46 | 蓝山县 | 所城镇 | C229431127 | 上洞至上洞小学 | 0.21 | 4.2 | 1 | 4 | 126 |  | 80.4 | 2 | 4.2 | 1.26 | 0.63 | 2.31 | 第一批
47 | 蓝山县 | 所城镇 | C230431127 | S231至大麻居委会 | 0.21 | 4.2 | 1 | 4 | 126 |  | 91.2 | 2 | 4.2 | 1.26 | 0.63 | 2.31 | 第一批
48 | 蓝山县 | 所城镇 | C232431127 | S231至砂子岭 | 0.43 | 8.6 | 2 | 4 | 258 |  | 173.7 | 4 | 8.6 | 2.58 | 1.29 | 4.73 | 第一批
55 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | C259431127 | 潘星至岩头坪 | 0.16 | 3.2 | 1 | 4 | 96 |  | 148.2 | 2 | 3.2 | 0.96 | 0.48 | 1.76 | 第一批
56 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | C263431127 | 洞庭至曾家 | 0.05 | 1 | 0 | 4 | 30 |  | 39.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.55 | 第一批
57 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | C269431127 | S912至下路桥 | 1 | 20 | 5 | 8 | 600 |  | 308.1 | 10 | 20 | 6 | 3 | 11 | 第一批
58 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | C270431127 | S351至大井 | 0.25 | 5 | 1 | 4 | 150 |  | 137.4 | 3 | 5 | 1.5 | 0.75 | 2.75 | 第一批
59 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | C271431127 | 水头至水头小学 | 0.12 | 2.4 | 1 | 4 | 72 |  | 143.4 | 1 | 2.4 | 0.72 | 0.36 | 1.32 | 第一批
60 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | C275431127 | X030至山口 | 0.1 | 2 | 1 | 4 | 60 |  | 202.2 | 1 | 2 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 第一批
61 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | C278431127 | 邓岩至塘家洞 | 0.4 | 8 | 2 | 4 | 240 |  | 384.3 | 4 | 8 | 2.4 | 1.2 | 4.4 | 第一批
62 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | C27A431127 | 水头至水头小学 | 0.04 | 0.8 | 0 | 4 | 24 |  | 71.7 | 1 | 0.8 | 0.24 | 0.12 | 0.44 | 第一批
66 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | C293431127 | X030至小水 | 0.179 | 3.58 | 1 | 4 | 108 |  | 104.7 | 2 | 3.58 | 1.074 | 0.537 | 1.969 | 第一批
158 | 蓝山县 | 太平圩镇 | C314431127 | S107至太平 | 0.08 | 1.6 | 1 | 4 | 28 |  | 24 | 1 | 1.6 | 0.48 | 0.24 | 0.88 | 第二批
73 | 蓝山县 | 太平圩镇 | C315431127 | 下歧至下歧小学 | 0.3 | 6 | 2 | 4 | 180 |  | 186.3 | 3 | 6 | 1.8 | 0.9 | 3.3 | 第一批
74 | 蓝山县 | 太平圩镇 | C317431127 | C090至小佳田 | 0.19 | 3.8 | 1 | 4 | 114 |  | 152.1 | 2 | 3.8 | 1.14 | 0.57 | 2.09 | 第一批
77 | 蓝山县 | 太平圩镇 | C322431127 | 大洞至大洞小学 | 0.1 | 2 | 1 | 4 | 60 |  | 93.6 | 1 | 2 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 第一批
78 | 蓝山县 | 太平圩镇 | C325431127 | S353至大洞 | 0.1 | 2 | 1 | 4 | 60 |  | 236.7 | 1 | 2 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 第一批
159 | 蓝山县 | 太平圩镇 | C326431127 | S353至梅湾 | 0.85 | 17 | 2 | 8 | 240 |  | 255 | 8 | 17 | 5.1 | 2.55 | 9.35 | 第二批
80 | 蓝山县 | 太平圩镇 | C337431127 | Y695至詹家坊 | 0.19 | 3.8 | 1 | 4 | 114 |  | 58.5 | 2 | 3.8 | 1.14 | 0.57 | 2.09 | 第一批
84 | 蓝山县 | 毛俊镇 | C344431127 | 槽源至俊溪 | 0.23 | 4.6 | 1 | 4 | 138 |  | 204.9 | 2 | 4.6 | 1.38 | 0.69 | 2.53 | 第一批
160 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C365431127 | 成家村至新屋地 | 0.15 | 3 | 1 | 4 | 28 |  | 45 | 1 | 3 | 0.9 | 0.45 | 1.65 | 第二批
161 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C366431127 | S912至下坊 | 0.16 | 3.2 | 1 | 4 | 28 |  | 48 | 1 | 3.2 | 0.96 | 0.48 | 1.76 | 第二批
162 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C368431127 | 大富头至大富头小学 | 0.45 | 9 | 2 | 4 | 40 |  | 135 | 4 | 9 | 2.7 | 1.35 | 4.95 | 第二批
88 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | C377431127 | 潘星至岩头坪 | 0.2 | 4 | 1 | 4 | 120 |  | 258.9 | 2 | 4 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 第一批
89 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | C378431127 | S912至下路桥 | 0.08 | 1.6 | 0 | 4 | 48 |  | 139.5 | 1 | 1.6 | 0.48 | 0.24 | 0.88 | 第一批
90 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | C379431127 | X030至吴家塘 | 0.64 | 12.8 | 3 | 8 | 384 |  | 192 | 6 | 12.8 | 3.84 | 1.92 | 7.04 | 第一批
168 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C384431127 | 蓝山-浆洞桐木垒 | 0.15 | 3 | 1 | 4 | 28 |  | 45 | 1 | 3 | 0.9 | 0.45 | 1.65 | 第二批
95 | 蓝山县 | 太平圩镇 | C386431127 | 火市-嘉禾塘村 | 1.84 | 36.8 | 9 | 16 | 1104 |  | 693 | 18 | 36.8 | 11.04 | 5.52 | 20.24 | 第一批
170 | 蓝山县 | 毛俊镇 | X002431127 | 火市-浆洞 | 4.7 | 94 | 12 | 40 | 1200 |  | 982 | 47 | 94 | 28.2 | 14.1 | 51.7 | 第二批
171 | 蓝山县 | 楠市镇 | X003431127 | 楠市-宁远老村 | 1.23 | 24.6 | 4 | 8 | 120 |  | 480 | 12 | 24.6 | 7.38 | 3.69 | 13.53 | 第二批
172 | 蓝山县 | 塔峰镇 | X004431127 | 新民-柳树桥 | 1.7 | 34 | 5 | 16 | 280 |  | 510 | 17 | 34 | 10.2 | 5.1 | 18.7 | 第二批
173 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | X005431127 | 白竹塘-宁远冷水 | 1.88 | 37.6 | 6 | 8 | 400 |  | 582 | 18 | 37.6 | 11.28 | 5.64 | 20.68 | 第二批
174 | 蓝山县 | 塔峰镇 | X006431127 | 蓝山-浆洞桐木垒 | 8.51 | 170.2 | 4 | 68 | 2490 |  | 586 | 70 | 170.2 | 51.06 | 25.53 | 93.61 | 第二批
195 | 蓝山县 | 塔峰镇 | X007431127 | 蓝山互通连接线 | 0.6 | 12 | 3 | 8 | 80 |  | 180 | 6 | 12 | 3.6 | 1.8 | 6.6 | 第二批
196 | 蓝山县 | 所城镇 | X008431127 | 长铺互通连接线 | 0.4 | 8 | 1 | 4 | 240 |  | 120 | 4 | 8 | 2.4 | 1.2 | 4.4 | 第二批
175 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | X030431127 | 祠市至湾井 | 1.039 | 20.78 | 3 | 8 | 360 |  | 100 | 10 | 20.78 | 6.234 | 3.117 | 11.429 | 第二批
181 | 蓝山县 | 塔峰镇 | Y670431127 | 总市至栗木爻 | 0.05 | 1 | 1 | 4 | 28 |  | 15 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.55 | 第二批
182 | 蓝山县 | 塔峰镇 | Y671431127 | 总市至栗木爻 | 0.95 | 19 | 3 | 8 | 480 |  | 285 | 9 | 19 | 5.7 | 2.85 | 10.45 | 第二批
197 | 蓝山县 | 太平圩镇 | Y672431127 | 总市至栗木爻 | 0.5 | 10 | 2 | 4 | 40 |  | 150 | 5 | 10 | 3 | 1.5 | 5.5 | 第二批
183 | 蓝山县 | 楠市镇 | Y697431127 | 楠市-宁远老村 | 0.1 | 2 | 1 | 4 | 28 |  | 15 | 1 | 2 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 第二批
198 | 蓝山县 | 所城镇 | Y700431127 | 良村线 | 0.5 | 10 | 1 | 4 | 120 |  | 150 | 5 | 10 | 3 | 1.5 | 5.5 | 第二批
199 | 蓝山县 | 所城镇 | Y701431127 | 高良线 | 0.4 | 8 | 1 | 4 | 80 |  | 120 | 4 | 8 | 2.4 | 1.2 | 4.4 | 第二批
185 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | Y996431127 | 蓝山-浆洞桐木垒 | 8.613 | 172.26 | 28 | 68 | 16758 |  | 642 | 60 | 172.26 | 51.678 | 25.839 | 94.743 | 第二批
186 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | Y997431127 | 白竹塘-宁远冷水 | 0.1 | 2 | 1 | 4 | 28 |  | 20 | 1 | 2 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 第二批
187 | 蓝山县 | 太平圩镇 | Y999431127 | 火市-嘉禾塘村 | 1.24 | 24.8 | 4 | 12 | 360 |  | 372 | 12 | 24.8 | 7.44 | 3.72 | 13.64 | 第二批
139 | 蓝山县 | 汇源瑶族乡 | C187431127 | X028至源峰 | 1.1 | 22 | 6 | 8 | 756 |  | 125.7 | 12 | 22 | 6.6 | 3.3 | 12.1 | 第二批
143 | 蓝山县 | 汇源瑶族乡 | C203431127 | X028至荆竹坪 | 9.2 | 184 | 32 | 72 | 6570 |  | 415.23 | 64 | 184 | 55.2 | 27.6 | 101.2 | 第二批
145 | 蓝山县 | 汇源瑶族乡 | C205431127 | X028至大源 | 0.06 | 1.2 | 1 | 4 | 28 |  | 12.56 | 2 | 1.2 | 0.36 | 0.18 | 0.66 | 第二批
146 | 蓝山县 | 犁头瑶族乡 | C208431127 | X029至犁头 | 2.1 | 42 | 11 | 22 | 1640 |  | 259.7 | 22 | 42 | 12.6 | 6.3 | 23.1 | 第二批
147 | 蓝山县 | 犁头瑶族乡 | C211431127 | X029至山背 | 2.8 | 56 | 12 | 32 | 2004 |  | 345.8 | 24 | 56 | 16.8 | 8.4 | 30.8 | 第二批
49 | 蓝山县 | 大桥瑶族乡 | C233431127 | S231至源心 | 0.8 | 16 | 4 | 8 | 480 |  | 382.8 | 8 | 16 | 4.8 | 2.4 | 8.8 | 第一批
50 | 蓝山县 | 大桥瑶族乡 | C236431127 | 林布至王家 | 0.14 | 2.8 | 1 | 4 | 84 |  | 51 | 1 | 2.8 | 0.84 | 0.42 | 1.54 | 第一批
178 | 蓝山县 | 湘江源瑶族乡 | X247431127 | 所城至联村 | 7.8 | 156 | 24 | 64 | 5690 |  | 478.16 | 48 | 156 | 46.8 | 23.4 | 85.8 | 第二批
190 | 蓝山县 | 楠市镇 | ZZ09431127 | 梓梓线 | 2.59 | 51.8 | 12 | 32 | 2110 |  | 289.7 | 24 | 51.8 | 15.54 | 7.77 | 28.49 | 第二批
144 | 蓝山县 | 汇源瑶族乡 | C204431127 | X028至湘兰 | 3.93 | 78.6 | 24 | 24 | 2480 |  | 354.18 | 48 | 78.6 | 23.58 | 11.79 | 43.23 | 第二批
51 | 蓝山县 | 大桥瑶族乡 | C237431127 | X045至堡城 | 1.45 | 29 | 7 | 11.6 | 870 |  | 803.4 | 15 | 29 | 8.7 | 4.35 | 15.95 | 第一批
176 | 蓝山县 | 汇源乡 | X152431127 | 下大线 | 3.25 | 65 | 16 | 8 | 2654 |  | 384.16 | 32 | 65 | 19.5 | 9.75 | 35.75 | 第二批
184 | 蓝山县 | 湘江源瑶族乡 | Y698431127 | 竹林至香炉石 | 2.42 | 48.4 | 12 | 32 | 1840 |  | 235.14 | 24 | 48.4 | 14.52 | 7.26 | 26.62 | 第二批
200 | 蓝山县 | 湘江源瑶族乡 | Y704431127 | 蓝山—衫木源 | 0.2 | 4 | 1 | 4 | 48 |  | 15.46 | 2 | 4 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 第二批
201 | 蓝山县 | 湘江源瑶族乡 | Y705431127 | 板塘水库线 | 0.2 | 4 | 1 | 4 | 48 |  | 15.46 | 2 | 4 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 第二批
191 | 蓝山县 | 湘江源瑶族乡 | ZZ12431127 | 竹板线 | 4.65 | 93 | 28 | 32 | 3840 |  | 412.76 | 56 | 93 | 27.9 | 13.95 | 51.15 | 第二批
52 | 蓝山县 | 荆竹瑶族乡 | C246431127 | X139至茶罗盆口 | 7.5 | 150 | 38 | 60 | 4500 |  | 2362.5 | 75 | 150 | 45 | 22.5 | 82.5 | 第一批
54 | 蓝山县 | 荆竹瑶族乡 | C255431127 | 新寨至百口 | 0.17 | 3.4 | 1 | 4 | 102 |  | 101.4 | 2 | 3.4 | 1.02 | 0.51 | 1.87 | 第一批
81 | 蓝山县 | 荆竹瑶族乡 | C339431127 | X138至荆竹坪 | 0.08 | 1.6 | 0 | 4 | 48 |  | 77.4 | 1 | 1.6 | 0.48 | 0.24 | 0.88 | 第一批
82 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | C340431127 | Y620至虎溪 | 0.05 | 1 | 0 | 4 | 30 |  | 15 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.55 | 第一批
83 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | C341431127 | Y620至崩山 | 0.15 | 3 | 1 | 4 | 90 |  | 45 | 2 | 3 | 0.9 | 0.45 | 1.65 | 第一批
188 | 蓝山县 | 大桥瑶族乡 | ZZ02431127 | 大大线 | 3.61 | 72.2 | 10 | 12 | 2166 |  | 1083 | 20 | 72.2 | 21.66 | 10.83 | 39.71 | 第二批
151 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | C218431127 | 小洞至新田坳 | 1.8 | 36 | 5 | 4 | 1080 |  | 540 | 9 | 36 | 10.8 | 5.4 | 19.8 | 第二批
152 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | C221431127 | Y369至枫木山 | 1.4 | 28 | 4 | 4 | 840 |  | 420 | 7 | 28 | 8.4 | 4.2 | 15.4 | 第二批
53 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | C254431127 | 大坪头至大坪头工区 | 0.933 | 18.66 | 5 | 8 | 559.8 |  | 279.9 | 9 | 18.66 | 5.598 | 2.799 | 10.263 | 第一批
79 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | C336431127 | S354至小洞 | 0.025 | 0.5 | 0 | 4 | 15 |  | 7.5 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.075 | 0.275 | 第一批
179 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | Y368431127 | 上洞至小洞 | 0.1 | 2 | 0 | 4 | 60 |  | 30 | 2 | 2 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 第二批
180 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | Y614431127 | 上洞至南风坳 | 0.088 | 1.76 | 0 | 4 | 52.8 |  | 26.4 | 1 | 1.76 | 0.528 | 0.264 | 0.968 | 第二批
189 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | ZZ08431127 | 新新线 | 0.6 | 12 | 3 | 4 | 360 |  | 180 | 3 | 12 | 3.6 | 1.8 | 6.6 | 第二批
192 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | ZZ14431127 | 陈瑶线 | 1.5 | 30 | 5 | 8 | 900 |  | 450 | 4 | 30 | 9 | 4.5 | 16.5 | 第二批
193 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | ZZ15431127 | 马马线 | 0.3 | 6 | 1 | 4 | 180 |  | 90 | 2 | 6 | 1.8 | 0.9 | 3.3 | 第二批
37 | 蓝山县 | 毛俊镇 | C180431127 | Y369至沙坪 | 0.59 | 11.8 | 3 | 8 | 354 |  | 177 | 6 | 11.8 | 3.54 | 1.77 | 6.49 | 第一批
38 | 蓝山县 | 毛俊镇 | C183431127 | Y369至羊尾 | 0.04 | 0.8 | 0 | 4 | 24 |  | 12 | 1 | 0.8 | 0.24 | 0.12 | 0.44 | 第一批
76 | 蓝山县 | 太平圩镇 | C320431127 | X112至蒋家 | 0.23 | 4.6 | 1 | 4 | 138 |  | 69 | 2 | 4.6 | 1.38 | 0.69 | 2.53 | 第一批
157 | 蓝山县 | 土市镇 | C286431127 | S351至郑家 | 0.08 | 1.6 | 0 | 4 | 48 |  | 24 | 2 | 1.6 | 0.48 | 0.24 | 0.88 | 第二批
63 | 蓝山县 | 土市镇 | C288431127 | S351至高家 | 0.33 | 6.6 | 2 | 4 | 198 |  | 99 | 3 | 6.6 | 1.98 | 0.99 | 3.63 | 第一批
64 | 蓝山县 | 土市镇 | C289431127 | S351至洪观 | 0.05 | 1 | 0 | 4 | 30 |  | 15 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.55 | 第一批
65 | 蓝山县 | 土市镇 | C292431127 | S351至泉塘 | 1.45 | 29 | 7 | 11.6 | 870 |  | 435 | 15 | 29 | 8.7 | 4.35 | 15.95 | 第一批
67 | 蓝山县 | 土市镇 | C298431127 | C297至西江 | 0.05 | 1 | 0 | 4 | 30 |  | 15 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.55 | 第一批
68 | 蓝山县 | 土市镇 | C299431127 | 均田至下岭 | 0.225 | 4.5 | 1 | 4 | 135 |  | 67.5 | 2 | 4.5 | 1.35 | 0.675 | 2.475 | 第一批
69 | 蓝山县 | 土市镇 | C303431127 | S351至土市 | 0.15 | 3 | 1 | 4 | 90 |  | 45 | 2 | 3 | 0.9 | 0.45 | 1.65 | 第一批
70 | 蓝山县 | 土市镇 | C304431127 | S351至洞头 | 0.04 | 0.8 | 0 | 4 | 24 |  | 12 | 1 | 0.8 | 0.24 | 0.12 | 0.44 | 第一批
71 | 蓝山县 | 土市镇 | C307431127 | 泉塘至高家 | 0.09 | 1.8 | 0 | 4 | 54 |  | 27 | 1 | 1.8 | 0.54 | 0.27 | 0.99 | 第一批
72 | 蓝山县 | 土市镇 | C310431127 | X112至埠头 | 0.3 | 6 | 2 | 4 | 180 |  | 90 | 3 | 6 | 1.8 | 0.9 | 3.3 | 第一批
75 | 蓝山县 | 土市镇 | C318431127 | 西江至西江小学 | 0.21 | 4.2 | 1 | 4 | 126 |  | 63 | 2 | 4.2 | 1.26 | 0.63 | 2.31 | 第一批
164 | 蓝山县 | 土市镇 | C36B431127 | C306至广坪岭 | 0.55 | 11 | 2 | 4 | 330 |  | 165 | 2 | 11 | 3.3 | 1.65 | 6.05 | 第二批
91 | 蓝山县 | 土市镇 | C380431127 | 六村至六村小学 | 0.07 | 1.4 | 0 | 4 | 42 |  | 21 | 1 | 1.4 | 0.42 | 0.21 | 0.77 | 第一批
92 | 蓝山县 | 土市镇 | C381431127 | S351至高家 | 0.02 | 0.4 | 0 | 4 | 12 |  | 6 | 1 | 0.4 | 0.12 | 0.06 | 0.22 | 第一批
93 | 蓝山县 | 土市镇 | C382431127 | S351至贺家 | 0.05 | 1 | 0 | 4 | 30 |  | 15 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.55 | 第一批
96 | 蓝山县 | 土市镇 | C40B431127 | C296至铁肩头 | 0.34 | 6.8 | 2 | 4 | 204 |  | 102 | 3 | 6.8 | 2.04 | 1.02 | 3.74 | 第一批
97 | 蓝山县 | 土市镇 | C58B431127 | V041至铁肩头二组 | 0.12 | 2.4 | 1 | 4 | 72 |  | 36 | 1 | 2.4 | 0.72 | 0.36 | 1.32 | 第一批
194 | 蓝山县 | 土市镇 | ZZ16431127 | 栗歧岭至井水下 | 1.15 | 23 | 3 | 12 | 690 |  | 345 | 4 | 23 | 6.9 | 3.45 | 12.65 | 第二批
87 | 蓝山县 | 湘江源瑶族乡 | C376431127 | 高源至坪源 | 0.14 | 2.8 | 1 | 4 | 84 |  | 42 | 1 | 2.8 | 0.84 | 0.42 | 1.54 | 第一批
123 | 蓝山县 | 新圩镇 | C161431127 | S232至龙家坊 | 0.48 | 9.6 | 2 | 4 | 288 |  | 144 | 2 | 9.6 | 2.88 | 1.44 | 5.28 | 第二批
124 | 蓝山县 | 新圩镇 | C162431127 | S353至下清涵 | 0.04 | 0.8 | 0 | 4 | 24 |  | 12 | 1 | 0.8 | 0.24 | 0.12 | 0.44 | 第二批
125 | 蓝山县 | 新圩镇 | C165431127 | 新圩至楼下 | 0.2 | 4 | 1 | 4 | 120 |  | 60 | 2 | 4 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 第二批
126 | 蓝山县 | 新圩镇 | C166431127 | 楼下至神溪 | 0.14 | 2.8 | 0 | 4 | 84 |  | 42 | 1 | 2.8 | 0.84 | 0.42 | 1.54 | 第二批
127 | 蓝山县 | 新圩镇 | C168431127 | S353至田家 | 0.04 | 0.8 | 0 | 4 | 24 |  | 12 | 1 | 0.8 | 0.24 | 0.12 | 0.44 | 第二批
128 | 蓝山县 | 新圩镇 | C171431127 | 关溪至滨溪 | 0.082 | 1.64 | 0 | 4 | 49.2 |  | 24.6 | 1 | 1.64 | 0.492 | 0.246 | 0.902 | 第二批
129 | 蓝山县 | 新圩镇 | C172431127 | S324至砠里 | 0.3 | 6 | 2 | 8 | 180 |  | 90 | 3 | 6 | 1.8 | 0.9 | 3.3 | 第二批
130 | 蓝山县 | 新圩镇 | C173431127 | S353至株木水 | 0.32 | 6.4 | 2 | 8 | 192 |  | 96 | 2 | 6.4 | 1.92 | 0.96 | 3.52 | 第二批
131 | 蓝山县 | 新圩镇 | C174431127 | S353至水尾 | 0.29 | 5.8 | 1 | 8 | 174 |  | 87 | 2 | 5.8 | 1.74 | 0.87 | 3.19 | 第二批
132 | 蓝山县 | 新圩镇 | C175431127 | Y622至老屋里 | 0.04 | 0.8 | 0 | 4 | 24 |  | 12 | 1 | 0.8 | 0.24 | 0.12 | 0.44 | 第二批
133 | 蓝山县 | 新圩镇 | C177431127 | Y622至邹家 | 0.04 | 0.8 | 0 | 4 | 24 |  | 12 | 1 | 0.8 | 0.24 | 0.12 | 0.44 | 第二批
134 | 蓝山县 | 新圩镇 | C178431127 | S107至水源 | 0.38 | 7.6 | 2 | 8 | 228 |  | 114 | 2 | 7.6 | 2.28 | 1.14 | 4.18 | 第二批
135 | 蓝山县 | 新圩镇 | C179431127 | S107至江溪洞 | 0.3 | 6 | 1 | 8 | 180 |  | 90 | 2 | 6 | 1.8 | 0.9 | 3.3 | 第二批
136 | 蓝山县 | 新圩镇 | C181431127 | 杨家坊至杨家坊小学 | 0.1 | 2 | 0 | 4 | 60 |  | 30 | 1 | 2 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 第二批
137 | 蓝山县 | 新圩镇 | C182431127 | S107至田心 | 0.06 | 1.2 | 0 | 4 | 36 |  | 18 | 1 | 1.2 | 0.36 | 0.18 | 0.66 | 第二批
138 | 蓝山县 | 新圩镇 | C186431127 | S232至水冲 | 0.06 | 1.2 | 0 | 4 | 36 |  | 18 | 1 | 1.2 | 0.36 | 0.18 | 0.66 | 第二批
140 | 蓝山县 | 新圩镇 | C188431127 | Y366至南汪 | 0.3 | 6 | 1 | 4 | 180 |  | 90 | 2 | 6 | 1.8 | 0.9 | 3.3 | 第二批
141 | 蓝山县 | 新圩镇 | C189431127 | S232至同乐 | 0.3 | 6 | 1 | 4 | 180 |  | 90 | 2 | 6 | 1.8 | 0.9 | 3.3 | 第二批
142 | 蓝山县 | 新圩镇 | C190431127 | 邹家至一组 | 0.03 | 0.6 | 0 | 4 | 18 |  | 9 | 1 | 0.6 | 0.18 | 0.09 | 0.33 | 第二批
148 | 蓝山县 | 新圩镇 | C212431127 | 大塘至上源洞 | 1 | 20 | 3 | 8 | 600 |  | 300 | 4 | 20 | 6 | 3 | 11 | 第二批
153 | 蓝山县 | 新圩镇 | C241431127 | 关溪至关溪小学 | 0.03 | 0.6 | 0 | 4 | 18 |  | 9 | 1 | 0.6 | 0.18 | 0.09 | 0.33 | 第二批
154 | 蓝山县 | 新圩镇 | C242431127 | 砠里至二组 | 0.08 | 1.6 | 0 | 4 | 48 |  | 24 | 1 | 1.6 | 0.48 | 0.24 | 0.88 | 第二批
155 | 蓝山县 | 新圩镇 | C244431127 | 砠里至一组 | 0.04 | 0.8 | 0 | 4 | 24 |  | 12 | 1 | 0.8 | 0.24 | 0.12 | 0.44 | 第二批
156 | 蓝山县 | 新圩镇 | C250431127 | S232至麦田 | 0.04 | 0.8 | 0 | 4 | 24 |  | 12 | 1 | 0.8 | 0.24 | 0.12 | 0.44 | 第二批
163 | 蓝山县 | 新圩镇 | C369431127 | S353至田家 | 0.16 | 3.2 | 1 | 4 | 96 |  | 48 | 1 | 3.2 | 0.96 | 0.48 | 1.76 | 第二批
165 | 蓝山县 | 新圩镇 | C370431127 | S353至株木水 | 0.4 | 8 | 2 | 4 | 240 |  | 120 | 2 | 8 | 2.4 | 1.2 | 4.4 | 第二批
166 | 蓝山县 | 新圩镇 | C372431127 | Y160至厚冲 | 0.322 | 6.44 | 1 | 4 | 193.2 |  | 96.6 | 2 | 6.44 | 1.932 | 0.966 | 3.542 | 第二批
167 | 蓝山县 | 新圩镇 | C373431127 | Y160至厚冲 | 0.04 | 0.8 | 0 | 4 | 24 |  | 12 | 1 | 0.8 | 0.24 | 0.12 | 0.44 | 第二批
169 | 蓝山县 | 新圩镇 | X001431127 | 火市至嘉禾塘村 | 4.27 | 85.4 | 10 | 20 | 2562 |  | 1281 | 20 | 85.4 | 25.62 | 12.81 | 46.97 | 第二批
177 | 蓝山县 | 新圩镇 | X194431127 | 汝城文英(湘赣界)一新田十字 | 0.85 | 17 | 2 | 8 | 510 |  | 255 | 4 | 17 | 5.1 | 2.55 | 9.35 | 第二批

## 普通国省道安防设施精细化提升
2024年蓝山县普通国省道安防设施精细化提升建设进度表
填报单位：蓝山县公路建设养护中心 | [17 empty] | 填报日期：2024年12月20日
序号 | 行政区划 | 乡镇名称 | 路线编码 | 路线名称 | 隐患里程 | 本月完成量 | 计划总投资(万元) | 本月完成量 | 建设规模 | [8 empty] | 投资计划 |  |  |  | 备注
[9 empty] | 反光镜（个） | 警示墩（个） | 防护栏（米） | 本月完成量 | 防撞墙(平方米) | 标线 (平方米) | 本月完成量 | 标志牌 (个/套) | 本月完成量 | 合计 | 中央投资 | 省配套 | 地方配套
合 计 |  |  |  |  | 20.6 | 1.7 | 570.73 | 48.35 | 0 | 0 | 5800 | 352 | 0 | 1511.02 | 168 | 291 | 42 | 570.73 | 247.87 | 0 | 322.86
1 | 蓝山县 | 新圩镇 | S219 | 蓝山-临武 | 4.9 | 0.5 | 184.89 | 18.91 | 0 | 0 | 1266 | 246 | 0 | 494.12 | 61.1 | 150 | 21 | 184.89 | 73.5 | 0 | 111.39
2 | 蓝山县 | 土市洪观楠市 | S571 | 嘉禾-蓝山 | 15.7 | 1.2 | 385.84 | 29.44 | 0 | 0 | 4534 | 106 | 0 | 1016.9 | 106.9 | 141 | 21 | 385.84 | 174.37 | 0 | 211.47